## 合同差异对照
GEA顶棚 模具加工定制合同 — 乙方(景创)PDF签署版 vs 甲方Word原版 逐条差异对照
对比文件：模具加工定制合同(1).pdf〔乙方已盖合同专用章〕 × GEA顶棚_模具加工定制合同.docx〔甲方原版，未盖章〕
条款 | Word 原版（甲方） | 乙方 PDF 改后 | 改动性质 | 对甲方(你)的意义 / 处理建议
① 零件表·「取数」列 | 序1「2穴」；序2「2穴」 | 序1「前后各1出1穴（2穴）」；序2「左右各1出1穴（2穴）」 | 口径变化 | 从“一模2穴”变成“两副模具各1出1穴”，穴数/模具副数理解不同，涉及成本和验收口径 → 核实是否与实际相符
② 第四条·图纸交付 | 甲方提供产品图纸给乙方。 | 甲方需在本合同签订后【___】个工作日内向乙方交付产品图纸， | 对甲方加约束（空格未填） | 给甲方交图上了时限，逾期可能被乙方追工期责任 → 谈定天数再签，别留空白
③ 第六条·采购审批 | ……必须得到甲方客户的许可才能进行。 | ……才能进行，若甲方客户无故拖延审批导致工期延误、原材料涨价产生差价，全部损失由甲方承担。 | 风险转嫁 ❌ | 客户拖延、涨价的损失全甩给甲方 → 建议改为“由责任方承担”或删除
④ 第十三条·改模费付款 | 甲方收到甲方客户货款后1个月内支付给乙方。 | 收到客户改模货款后30天内付；若报价确认起满【___】日客户仍未回款，甲方仍须在期限届满后3个工作日内全额付清，不得以客户未回款为由拒付。 | 最不利 ❌❌（空格未填） | 原来“收到客户钱才付”，现改成“客户没付钱甲方也要先垫付”，回款风险从乙方转到甲方 → 重点谈回，恢复以收到客户款为前提
⑤ 第二十条·份数生效 | 本协议一式贰份，甲方持壹份，乙方持壹份。 | 本合同一式贰份，自甲乙双方盖章签字之日起正式生效，各持壹份，两份具备同等法律效力。 | 相对中性 ➖ | 补了生效条件和效力条款，属常规完善 → 可接受
⑥a 第二十一条·前半(金额表述) | ……加班费用，甲方已预先支付工期压缩服务费贰万元整……以银行转账记录为准。 | ……加班费用共2万元含税，甲方已预先支付加班费用的50%工期压缩服务费贰万元整……为准，并开具增值税发票。 | 表述自相矛盾 ⚠️ | “共2万”又说“加班费的50%也是2万”，到底2万是全额还是一半？语义混乱 → 要求乙方改清楚
⑥b 第二十一条·后半(新增句) | （无此句） | 若因甲方图纸延迟交付、资料变更、材料未及时提供、甲方客户审批拖延等甲方原因导致T0节点延期，不属于乙方违约，甲方无权要求退还工期压缩服务费。 | 乙方免责 ❌ | 只要能归因于甲方，预付的2万元退款就要不回来 → 建议限定情形或加“经双方书面确认”条件
未改动条款 | 标题、甲乙方主体、第二条总价(¥918,699/未税813,008)、第三、五、七~十二、十四~十九条、签署栏经办人/负责人 | 逐字一致（第十九条“甲”字有红色修订标记残留，最终文字仍为“甲方”，无实质差别） | 一致 ✅ | 无需处理
结论：6处改动中 ④(客户没付钱也要垫付) 与 ⑥b(2万不退) 对甲方最不利；②④各留空格未填；⑥a金额写法矛盾；①穴数口径待核；⑤中性。建议 ③④⑥ 谈回、①核实、②④填定天数后再盖章。