## Slide 1
L463 30MY TPO包覆盖板 技术评审
金榕（上海）汽车零部件股份有限公司
2026年6月22日

## Slide 2
项目信息
第01部分
目录
1.1 项目基础信息
1.2 项目开发流程
1.3 项目团队成员
1.4 项目时间计划

## Slide 3
1.1 项目信息
捷豹路虎 –
Defender（卫士）
品牌
CPT 交付至 路虎中国IEO仓库
物流条款
L463 30MY（车型年款）
项目
10,845
年均产量
斯洛伐克 尼特拉
工厂
11/12/2028
JOB1（量产首件）

## Slide 4
1.2 项目开发流程
获取冻结数据
工艺流程图
PFMEA（过程失效模式分析）
工装&夹具设计审批
二级供应商清单
控制计划
PPAP认可（生产件批准）
新设备/工装及设施需求
与二级供应商的技术与质量协议
PPAP准备
定期评审
定期评审
过程设计与开发
产品与过程验证
反馈评估与纠正措施
工装与检具审批
OTS评审（工装样件）
功能测试
装配夹具设计与制造
技能操作培训
持续改进
检验标准
项目策划与定义
可行性分析报告/项目评审报告
项目进度计划
试验大纲
项目启动会
包装设计
开发任务书
产品设计与开发
设计目标与质量目标
产品与过程特殊特性
DV试验（设计验证）
初始过程流程图
2D/3D数据
初始BOM（物料清单）
产品质量保证计划
工装与夹具清单

## Slide 5
1.3 项目团队成员

## Slide 6
1.4 项目时间计划
PR（采购申请）2026年12月下达；VB样车物料需求日(MRD)为2027年5月10日。
工装开发与交付时间紧张。
按VB试制车造车计划，部分零件需空运。

## Slide 7
1.5 类似项目经验
车型：雷诺XDD内饰件
表层：TPO
TPO：1.2mm厚
基材：PE/MD20
工艺：注塑成型/胶粘贴合
车型：LUCID中型SUV
表层：簇绒(Tufted)
中间层：PHC(PU/铝/玻纤)
背层：1000gsm PET/PP背衬
工艺：热成型+贴合
车型：福特Bronco
表层：1000gsm TPE+100gsm针织布
中间层：PHC(PU/纸/玻纤)
背衬：120gsm无纺布
工艺：PUR胶贴合

## Slide 8
零件清单与
工艺分析
第02部分
目录
2.1 询价(RFQ)信息
2.2 物料清单(BOM)
2.3 问题清单
2.4 生产工艺
2.5 二级供应商清单
2.6 过程失效模式分析(PFMEA)

## Slide 9
2.1 询价—产品
爆炸图：6座出入口盖板（数模编号：EI_ Z7B2-13A994-AAW）
序号 | 零件名称 | 数量 | 备注
1 | 6座出入口盖板 | 1 | 注塑成型工序(IM)
2 | ITW垫用卡扣 | 1 | 卡扣装配工序
3 | W780230-S标准卡扣 | 8 | 卡扣装配工序
2
3
注塑成型（皮纹）+卡扣装配

## Slide 10
2.1 询价—BOM物料清单
注塑成型（皮纹）+卡扣装配
序号 | 零件号 | 零件名称 | 材料信息 | 尺寸（mm） | 总重(kg) | 二级供应商建议
1 | Z7B2-13A994-AAW | 6座出入口盖板（后） | 总成/装配件 |  |  | /
1.1 | Z7B2-13A994-AAW | 6座出入口盖板（后） | ABS (Magnum 3325) | 490*329*52 | 0.45 | Trinseo
1.2 |  | ITW卡扣 | PA66+GF30/ POM |  | 1对 （上+下） | ITW
1.3 |  | W780230-S标准卡扣 | BS 1449 CS70 / HS70 |  | 8件 | 
拟用材料：ABS MAGNUM 3325
颜色：Shadow（暗影色）
皮纹：TBC（待确认）

## Slide 11
2.2 生产工艺
TPO包覆盖板
材料烘干
取件与修边
注塑成型
装配工序
包装与冷却
尺寸与外观检验
包装
注塑机
# | 工装/模具 | 交付周期 | 供应商
1 | 注塑模具×1 | 75天 | /
2 | 尺寸与外观检具×1 | 60天 | /
工装与检具
设备清单
# | 设备 | 型号/类型 | 供应商
1 | 注塑机 | 900吨(900T) | /
注塑成型（皮纹）+卡扣装配

## Slide 12
工装清单
与检具
第03部分
目录
3.1 设备清单
3.2 工装与检具清单
3.3 产能分析

## Slide 13
3. 生产设备与工装清单
# | 设备 | 现有数量 | 空余 产能 | 需求 产能 | 备注
1 | 注塑机 | 2 | 50% | 4% | 900吨(900T)
# | 工装/模具 | 数量 | 交付周期 （天） | 模穴数 | 备注
1 | 注塑模具+皮纹(晒纹) | 1 | 75 | 2 | 带皮纹
2 | 卡扣装配夹具 | 1 | 40 | 1 | 
3 | 尺寸与外观检具 | 1 | 60 | 1 | 

## Slide 14
类似工装与检具经验
第04部分
目录

## Slide 15
4. 类似产品经验
塑料注塑成型-类似零件
  模流分析
壁厚
缩痕
温度
压力
卡扣装配夹具
影像检测夹具

## Slide 16
包装与物流
第05部分
目录

## Slide 17
5. 包装与物流
CPT交付至 上海临港路虎IEO仓库
金榕
上海
工厂
路虎 斯洛伐克尼特拉厂
工厂
路虎IEO仓库
上海临港
物流枢纽
包装：一次性包装

## Slide 18
5. 包装与物流
包装规格 |  |  |  |  | 
零件基础信息 |  |  |  |  | 
零件号 | Z7B2-13A994-A-INS-01 | 零件长(cm) | 49 | 零件宽(cm) | 33
零件高(cm) | 5.7 | 零件重(kg) | 0.46 | 包装类型 | 一次性
运输方式 | 海运 | 零件材料 | ABS/PA66/钢 | 生效日期 | 
照片/示意图 |  |  |  |  | 
零件图片 |  | 开箱（含零件与衬垫） |  | 一次包装照片 | 
外包装图片 |  | 整托装载/托盘 |  | 补充图片 | 
一次包装—单个容器 |  |  |  |  | 
包装材料 | PE袋 | 皮重(kg) | 0.45 | 总重(kg) | 0.46
包装长(cm) | 215 | 包装宽(cm) | 140 | 包装高 | 0.04mm
每层容器数 | / | 层数 | / | 单箱数量(QPC) | 1
二次包装—外部容器 |  |  |  |  | 
包装材料 | 纸箱 | 皮重(kg) | 9.2 | 总重(kg) | 10.0
包装长(cm) | 1140 | 包装宽(cm) | 940 | 包装高(cm) | 410
每层容器数 |  | 层数 | 1 | 密度：(件/箱) | 32
整箱包装信息 |  |  |  |  | 
托盘类型 | 四向(叉车) | 托盘材质 | 木 | 捆扎方式 | 缠绕膜
托盘长(cm) | 1140 | 托盘宽(cm) | 940 | 托盘高(cm) | 130
每层纸箱数 | 1 | 每托层数 | 1 | 密度：(件/托) | 32
补充说明 |  |  |  |  | 

## Slide 19
验证
第06部分
目录
6.1 DVP（设计验证计划）

## Slide 20
6.1 DVP（设计验证计划）
—非装饰塑料件性能要求 - 零件级测试
 |  | 材料测试（试片） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4块试片 |  |  |  | 
时长 |  | 3天 | 1周 | 2周 | 6周 | 1天 | 1天 | 1天 | 3周 | 1天 | 1天 | 1天 | 1天 | 1天 | 1天 | 1天 | 1天 | 2天 | 2天 | 1天 | 3天 | 3天
试验名称 |  | 耐候性 |  |  |  | 微划伤 | 划伤 | 擦伤(Mar) | 热老化 | 液体斑渍 |  | 液体斑渍 |  | 内饰耐汗渍性 |  |  |  | 雾化-称重法 | 气味 |  | 车内空气质量(VIAQ) | 总挥发性有机物(VOC)
试验方法 |  | SAE J2412 |  |  |  | TPJLR.52.009 | TPJLR.52.008 | TPJLR.52.010 | TPJLR.52.352 | TPJLR.52.155 |  | TPJLR.52.155 |  | TPJLR.52.156 |  |  |  | SAE J1976 | VDA 270 |  | TPJLR.52.104 | VDA277
说明 |  | 110 kJ/m² | 220 kJ/m² | 440 kJ/m² | 1430 kJ/m² | 方法A | 仅皮纹面 |  | 500小时颜色评估 | 水 23℃ | 皂液 23℃ | 水 60℃ | 皂液 60℃ | 水 | 盐 | 酸 | 碱 |  | 40℃ | 80℃ |  | 
零件级状态/报告-材料工程意见 |  | 灰卡(GS)≥4级 |  |  | 灰卡(GS)≥3-4级 | 仅高光面，无划伤 | dL 最大+0.5 | dG 最大1.0 | 灰卡(GS)≥4级 | 灰卡(GS)≥4级 |  | 灰卡(GS)≥4级 |  | 灰卡(GS)≥4级 |  |  |  | 满足STJLR.51.5229要求 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JLR |  | JLR | JLR | JLR
 |  | 零件测试 |  |  |  |  |  | 
时长 |  | 10天 | 7天 | 3天 | 1天 | 1天 | 3天 | 4天
试验名称 |  | 装配测试 |  | 仅吸湿性材料-装配测试 | 仅皮纹面 |  | 仅带金属紧固件的零件 | 
试验方法 |  | TPJLR.52.353 | TPJLR.52.352 | TPJLR.52.351 | TPJLR.52.008 | TPJLR.52.010 | 详见STJLR.00.5235 | 
说明 |  | 加速环境老化 | 耐热老化 | 耐湿性 | 划伤 | 擦伤(Mar) | 腐蚀-72小时湿热 | 循环腐蚀-潮湿区域4个循环
零件级状态/报告-材料工程意见 |  | 168小时评估变形等 |  |  | dL 最大+0.5 | dG 最大0.6 |  | 
 |  | 供应商 | 供应商 |  | 供应商 | 供应商 |  | 
试验评估完成；未发现问题。
问题：未标注RASIC的测试由JLR还是金榕执行？

## Slide 21
谢谢！
公司地址
No. 58, Lane 2400, Baoan Highway, Baoshan District. Shanghal, China 201907
Presented by: Yang WANG | Tracy Wang
Mobile: +86 18516530077 | +86 15921853685
Email: wangyang@jinronggroup.cn | tracy@jinronggroup.cn