注塑模具技术协议

协议编号:    JZ-20260613-1

甲方（委托方）：上海金榕汽车零部件

乙方（承制方）：________

签订日期：____年__月__日

本技术协议作为模具采购合同附件，与主合同具备同等法律效力，依据GB/T12554塑料注射模技术条件执行。

一、模具基础信息

- 产品名称：  ITW上卡扣   749990518R    产品材质：   PA6    （PP/ABS/PA6+玻纤）

- 产品数据及技术要求甲方提供

- 模具型腔：  1    出   4  腔 进胶方式：侧浇口/大水口/热流道/针阀式热流道

- 适配注塑机吨位： 50  T 机码尺寸：长×宽×高   310×310×500 mm

- 模具设计寿命：量产≥   30  万模次（正常原料、规范成型条件）

- 模具用途：量产/试样/小批量试产

二、模具材料标准（附材质质保书，甲方可复检）

1. 型腔、型芯（成型件）

- 模仁材质牌号：718H淬火/预硬；

- 硬度：预硬≥28～35HRC，淬火≥48HRC

2. 模架

标准模架：龙记/富得巴国标模架，S50C钢材，调质处理

3. 导柱导套、顶针、司筒

标准SKD61/SKH51，热处理耐磨；弹簧选用正宗扁线弹簧

4. 热流道（如有）：品牌   不指定  ，温控点数   2  ，含温控箱、发热圈、热电偶

三、模具结构与工艺技术要求

- 浇注系统：无冷料斑、拉丝、水口易自动脱落；热流道无漏胶、挂料、温控均匀

- 冷却水路：型腔型芯独立水路，水压试压0.5MPa无渗漏，保证量产周期≤  35  S

- 顶出系统：顶出顺畅无卡滞、异响、发白，斜顶/抽芯无拉伤、卡死；自动脱模优先设计

- 排气：分型面、熔接痕、死角合理开排气，产品无烧焦、缺料、气泡

- 模具标识：模身刻产品料号、型腔数、模具编号、生产日期、冷却水进出标识

四、产品成型质量验收标准

1. 尺寸

关键尺寸按甲方图纸公差要求，普通尺寸按ISO2768-m，封样件双方签字留存

2. 外观

无飞边、缩水、凹陷、气泡、熔接痕粗大、色差、顶白、划伤；高光面镜面抛光、无麻点

3. 装配

装配卡扣、配合位满足组装要求，实配合格

- 开发节点与试模约定

- 开模通知

- 设计及设计评审确认：乙方收到甲方签审产品图后  5  天出具2D装配图+3D结构图，甲方3个工作日内书面确认，确认后开料；甲方改图产生改模费用与周期另行签变更单。

- 加工周期：图纸确认后   30   日历天完成模具加工。

- 试模安排

  - 初试：乙方厂试模，原料由【甲方/乙方】提供；初试后乙方提供样板   30  PCS

  - 二试/终试：甲方工厂上机验收，乙方派技术员到场调机

  - 免费试模次数：≤3次；超出次数原料、人工费用甲方承担

- 交付资料清单（随模一并移交）

2D零件图、3D图档（UG/SolidWorks）、BOM清单、材质报告、热流道说明书、水路图纸、试模工艺参数表

六、三级验收规则

- 图纸&来料预验收：钢材进厂乙方提供材质证明，甲方可进厂验料，不合格乙方无条件换料顺延工期。

- 样件验收：终试样板符合封样及图纸为合格；不合格乙方免费整改，整改周期不计入合同延期。

- 量产验收：模具在甲方机台连续量产 1000 模，良品率≥  95  %，无频繁修模为最终验收通过。

七、质保与售后服务

- 质保期：验收合格起   12 个月或约定模次（先到为准），质保内因钢材、加工缺陷免费维修换件；人为损坏、原料腐蚀、不当使用不在免费范围。

- 乙方接到维修通知  2  小时响应，省内  1  天到场维修；异地远程指导。

- 模具终身优惠维修。

- 易损件及备品备件清单：

八、变更管理

任何产品/模具结构修改，甲方出具书面《工程变更单》，乙方核算改模费用与交期，双方签字生效，无签字变更乙方可拒绝施工。

九、保密条款

甲方产品图纸、3D数据、产品方案乙方保密  三  年，不得泄露第三方，模具产权归甲方所有，乙方不得挪用、仿制。

十、其他

- 1.  未尽事宜补充协议与本协议同效；

- 2.   附件：①产品图纸+封样件+皮纹号（如果有）

- ②物料清单

- ③特殊工艺说明。

- 首次送样不合格：首次测试费用需供应商承担
        二次送样不合格：二次测试费用需供应商承担，并处人民币一万元罚款

- 三次送样不合格：三次测试费用需供应商承担，并处人民币三万元罚款，并剔出金榕现有供应商体系，三年内不再允许参与报价
所有想要参与金榕项目的供应商，须无条件接受此处罚条款，不接受此条款不允许定点

甲方签字盖章：__________                                 乙方签字盖章：__________

日期：__________                                               日期：__________