模具加工定制合同

甲方：杭州深远工贸有限公司

乙方：_______________

甲方为开发新品需要现委托乙方开制以下零件模具，双方在业已签订的模具加工承揽合同的框架下经过磋商洽谈，特定协议如下：

一、甲方委托乙方开制以下零件模具：

| 序号 | 品名 | 注番 | 取数 | 金额 （含税13%） | T0纳期 | 模具合格 时间 | 目标成型 周期 | 目标成型 机吨位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FRAME FR-PANORAMIC OPENING （前全景顶棚开口框架） | INT40003023/24 JC007 | 2穴 | 459,350元 | 2026-08-08 | 2026-09-08 | 80s | 1300T | — |
| 2 | FRAME LH-PANORAMIC OPENING （左侧全景顶棚开口框架） | INT40003025/26 JC008 | 2穴 | 459,349元 | 2026-08-08 | 2026-09-08 | 65s | 850T | — |
| 合计 |  |  |  | 918,699元 （含税13%） |  |  |  |  |  |

二、模具总价：人民币 玖拾壹万捌仟陆佰玖拾玖元整（¥918,699.00元，含税13%）。未税价：813,008元。

三、该合同价包含模具设计、模具制作、模具试作（若甲方客户无偿提供材料给甲方，甲方也将无偿提供给乙方）、模具包装、模具运输、模具售后服务费用。

四、甲方提供产品图纸给乙方。在模具开始加工前，乙方的模具图和3D分模数据，需得到甲方客户认可。在制造过程中，

乙方应严格遵守模具加工日程，每周四提供加工进展报告（附主要部品图片）给甲方客户。

五、乙方制作的模具必须完全符合甲方客户所的模具技术协议的要求。

六、模架，镶块材料，热流道的采购以及加工必须得到甲方客户的许可才能进行。

七、乙方需要保证模具的外观整洁光亮，符合甲方客户对模具的标准和要求，没有瑕疵。

八、乙方交付模具前要经过甲方客户验收，模具符合甲方客户的验收标准。

九、乙方负责将运输到甲方客户指定工场，同时做好模具的包装防护，以防止模具在运输过程中被损坏或腐蚀。

十、乙方配合甲方客户需求，按甲方客户合同要求提供关联的技术资料给甲方客户。

十一、乙方对甲方提供的图纸及有关产品、模具技术信息和加工信息负有保密义务。乙方未经甲方的书面同意，不得将甲方所提供的任何资料和信息泄露给第三方。

十二、乙方试模免费样件，按甲方和甲方客户签订合同要求执行。

十三、产品设计更改费用，乙方报价给甲方客户抄送给甲方，金额以甲方客户最终认可金额为准，甲方收到甲方客户货款后1个月内支付给乙方。

十四、乙方保证模具使用寿命：50万模。

十五、付款方式：

（一）T0首付款（50%）：模具完成T0试模后，乙方开具增值税专用发票，甲方于收票后30个自然日内以银行转账或承兑汇票方式支付，使甲方累计已付金额达到合同含税总价的50%，即人民币459,350元（含税）/ 406,504元（未税）。
　　　　预付款冲抵说明：如甲方在T0完成前已视情况预先垫付部分模具费用以支持乙方开模，上述垫付金额（以双方确认的银行转账记录为准）将在本期款项中予以冲抵扣除；T0款项支付完成后，甲方累计已付总额即为合同总价的50%。
　　（二）量产合格款（25%）：模具通过甲方客户量产合格验收后，乙方开具增值税专用发票，甲方于收到甲方客户相应款项后30个自然日内支付模具款25%，金额为人民币229,675元（含税）/ 203,251元（未税）。
　　（三）尾款分摊（25%）：剩余25%模具尾款按三年均摊，自量产合格验收之日起，每满12个月支付一次，共三次，每次金额为人民币76,558元（含税）/ 67,751元（未税）。

十六、模具售后，由乙方直接和甲方客户对接，按甲方客户模具合同要求配合甲方客户做好售后服务。

十七、项目管理，乙方直接对接甲方客户，按甲方客户要求做好进度汇报，沟通交流。

十八、甲方和甲方客户签订（上海金榕汽车零部件股份有限公司）的本套模具的模具合同和技术协议作为本合同附件，乙方代表甲方执行合同。

十九、对合同未尽事宜，双方本着友好合作精神协商解决，如协商解决无效，向甲方所在地法院提出起诉。

二十、本协议一式贰份，甲方持壹份，乙方持壹份。

二十一、工期压缩服务费
　　因甲方项目节点要求，经双方协商，乙方须保障于2026年08月08日前完成T0试模并提交样件。为补偿乙方因工期压缩所产生的额外人力、设备及加班费用，甲方已向乙方预先支付工期压缩服务费人民币贰万元整（¥20,000.00元，含税），以银行转账记录为准。
　　若乙方未能于2026年08月08日前完成T0试模，乙方须于甲方书面通知后30个自然日内将上述工期压缩服务费全额退还甲方。

| 甲方：杭州深远工贸有限公司 | 乙方：_______________ |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 经办人：____陈思远____ | 经办人：_______________ |
| 负责人：____许燊_____ | 负责人：_______________ |
| 日期：_2026_年__07_月_01_日 | 日期：_____年_____月_____日 |